|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | vas2 |  |

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

31.01.2024 с. Васильевка № 12-п

|  |
| --- |
| О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации на территории муниципального образования Васильевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области |

В соответствии с Федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»:

1. Образовать рабочую группу по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации и утвердить в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по обеспечению подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации (далее – мероприятия) согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельсовета.

Глава муниципального образования В.Н. Тихонов

Разослано: администрации района, прокуратуре района, в дело.

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО Васильевский сельсовет

от 31.01.2024 г.  № 12-п

С О С Т А В

рабочий группы по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента

Российской Федерации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тихонов Виталий Николаевич | | руководитель рабочей группы, глава МО Васильевский сельсовет |
| Адушкина Любовь Петровна | | заместитель руководителя рабочей группы, заместитель администрации сельсовета. |
| Мухина Ольга Владимировна | | секретарь рабочей группы, специалист 1 категории сельсовета |
| Члены рабочей группы: | | |
| Амиров Басыр Абдулович | староста села Татарский Саракташ | |
| Галиева Раушания Ахатовна | заведующий ДК с. Кульчумово(по согласованию) | |
| Коновалова Наталья Алексеевна | директор МОБУ Васильевская СОШ (по согласованию) | |
| Мокина Надежда Александровна | заведующий ФАП д. Покурлей (по согласованию) | |
| Мурсалимов Кутдус Хасанович | староста села Кульчумово | |
| Углов Михаил Анатольевич | староста д. Покурлей. | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО Васильевский сельсовет

от 31.01.2024 г.  № 12-п

П Л А Н

организационно-технических мероприятий по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| 1. | Проведение заседаний рабочей группы по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации | январь,  февраль,  март  2024 года | В.Н. Тихонов – глава муниципального образования |
| 4. | Оказание содействия в проведении совещаний с председателями, секретарями участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | по отдельному графику | В.Н. Тихонов – глава муниципального образования,  Л.П. Адушкина – заместитель главы администрации сельсовета |
| 5. | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат на использование помещений и оплату коммунальных услуг) необходимых помещений, включая помещения для голосования, помещения для хранения избирательной документации, помещения для хранения технологического оборудования (в том числе обеспечение охраны этих помещений, избирательной документации и оборудования), транспортных средств для организации деятельности избирательных комиссий (в том числе по информированию избирателей), средств связи и технического оборудования, сейфов для хранения избирательной документации | в период проведения избирательной кампании | В.Н. Тихонов – глава муниципального образования |
| 6. | Оказание содействия избирательным комиссиям в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации | в период проведения избирательной кампании | В.Н. Тихонов – глава муниципального образования,  Л.П. Адушкина – заместитель главы администрации сельсовета |
| 7. | Обеспечение публикации информации, связанной с образованием избирательных участков и формированием избирательных комиссий, а также предоставляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и политических партиях, выдвинувших кандидатов | в сроки, установленные законодательством Российской Федерации | В.Н. Тихонов – глава муниципального образования |
| 8. | Обеспечение резервным автономным энергоснабжением здания администрации района, в котором размещена территориальная избирательная комиссия Саракташского района, а также зданий, в которых размещены участковые избирательные комиссии | 15-17 марта  2024 года | В.Н. Тихонов – глава муниципального образования |
| 9. | Оказание содействия Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в целях осуществления мероприятий, связанных с организацией видеонаблюдения, трансляцией изображения при проведении выборов Президента Российской Федерации, а также хранением соответствующих видеозаписей, включая обеспечение сохранности средств видеонаблюдения, устанавливаемых в помещениях для голосования избирательных участков и помещении территориальной избирательной комиссии Саракташского района | в период проведения избирательной кампании | В.Н. Тихонов – глава муниципального образования,  Председатели УИК |
| 12. | Обеспечение соблюдения требований информационной безопасности на предоставляемом участковым избирательным комиссиям компьютерном оборудовании, информационных системах, применяемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг | в период проведения избирательной кампании | В.Н. Тихонов – глава муниципального образования,  Председатели УИК |
| 15. | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа к помещениям для голосования избирателей, являющихся инвалидами, включая избирателей, пользующихся креслами-колясками, в том числе:  удобные подъездные и пешеходные пути;  специальные места для стоянки личного автотранспорта;  размещение помещений для голосования на первых этажах зданий;  наличие пандусов, настилов, тактильных указателей;  достаточное освещение | в период проведения избирательной кампании | В.Н. Тихонов – глава муниципального образования,  собственники помещений |
| 16. | Оборудование помещений для голосования стационарными (ручными) металлодетекторами либо переносными металлоискателями, иными средствами объективного контроля для обеспечения общественной безопасности | в дни голосования | В.Н. Тихонов – глава муниципального образования |
| 19. | Обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в помещениях для голосования, помещениях избирательных комиссий | в период проведения избирательной кампании | В.Н. Тихонов – глава муниципального образования,  Председатели УИК |
| 20. | Предоставление соответствующим избирательным комиссиям транспортных средств с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее чем двум наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии для проведения голосования, в том числе досрочного, в труднодоступных и отдаленных местностях, а также вне помещения для голосования | 15-17 марта  2024 года | В.Н. Тихонов – глава муниципального образования,  Председатели УИК |
| 21. | Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования | 15-17 марта  2024 года | В.Н. Тихонов – глава муниципального образования,  Председатели УИК |
| 22. | Обеспечение наличия резервных пунктов для голосования с целью организации непрерывности процесса проведения выборов Президента Российской Федерации в случаях невозможности работы образованных избирательных участков | в дни голосования | В.Н. Тихонов – глава муниципального образования |

Примечание. Привлечение в качестве ответственных исполнителей мероприятий настоящего Плана органов и организаций, не являющимися органами местного самоуправления Васильевского сельсовета Саракташского района, осуществляется по согласованию или на договорной основе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_